创非凡数智名片详细开发文档

版本：V0.1

日期：2026-07-10

文档类型：开发启动文档 / 技术需求说明 / 阶段交付基线

适用对象：产品负责人、研发负责人、前端、后端、AI 工程、测试、运维、甲方评审人

编写目的：在现有技术方案基础上，将“AI 数智名片、数字人、数据投喂、自学习、商协会推广”等需求拆解为可开发、可验收、可分期推进的工程文档。

1. 文档定位

本文件不是市场调研报告，也不是对外宣传方案，而是面向开发执行的详细文档。

它解决四个问题：

- 第一阶段到底开发什么。

- 系统需要哪些模块、页面、数据表和接口。

- RAG、知识库、自学习、数字人这些 AI 能力如何工程化落地。

- 每个阶段如何验收，哪些能力必须后置。

核心判断：

本项目应建设为“企业级 AI 数智名片与商机接待平台”，第一阶段先完成 AI 名片闭环，后续再扩展为商协会场景下的 AI-SCRM。

2. 范围定义

2.1 本期建议范围

第一期建议定义为 MVP + 小规模试点基础，而不是完整商业化平台。

| 范围 | 是否纳入第一期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 个人名片展示 | 是 | 名片基础入口 |
| 企业信息展示 | 是 | AI 回答和信任展示的基础 |
| 产品/服务展示 | 是 | 访客最常问内容 |
| 案例展示 | 是 | 支撑商务转化 |
| AI 问答 | 是 | 基于企业知识库回答 |
| AI 主动问候 | 是 | 简单开场和引导问题 |
| 访客对话记录 | 是 | 支撑纪要与线索 |
| 拜访纪要 | 是 | 给名片主人提供价值感 |
| 留资表单 | 是 | 电话、微信、需求描述 |
| 主人后台 | 是 | 查看访问、对话、纪要、线索 |
| 企业资料后台 | 是 | 录入公司、产品、案例、FAQ、禁答 |
| 多企业隔离 | 是 | 试点期就必须具备 |
| 未回答问题池 | 是 | 支撑可控自学习 |
| 企业员工批量名片 | 第二期 | 试点后再扩展 |
| 商会后台 | 第二期 | 50 家企业试点时做 |
| 企微/CRM 集成 | 第二期或第三期 | 依赖客户真实系统 |
| 视频数字人 | 第三期 | 非核心能力 |
| 知识图谱 | 第三期 | 需要数据积累 |
| 自动训练模型 | 不建议 | 风险高，收益不确定 |

2.2 第一阶段不做的事项

第一阶段明确不做：

- 不做实时视频数字人。

- 不做自动学习入库。

- 不做完整 CRM。

- 不做复杂知识图谱。

- 不做自动报价和合同承诺。

- 不做多端全量适配，小程序/H5 优先。

- 不做钉钉、企微、CRM 的深度集成，只预留接口。

这样控制范围的原因是：第一阶段的目标是验证“AI 名片接待闭环是否成立”，不是一次性完成完整 AI-SCRM。

3. 版本规划

3.1 V0.1 Demo 版

目标：给甲方、老师、商会负责人演示核心闭环。

建议周期：3-7 天。

交付内容：

| 模块 | 交付内容 |
| --- | --- |
| 样板企业 | 1 家企业资料 |
| 样板名片 | 1-3 张个人名片 |
| 名片页 | 个人、企业、产品、案例、AI 入口 |
| AI 问答 | 基于样板资料回答 |
| 对话摘要 | 生成访客兴趣与下一步建议 |
| 后台 | 简单资料管理和对话查看 |

验收标准：

- 扫码或打开链接可以进入名片页。

- 访客能围绕企业、产品、案例提问。

- AI 回答只基于知识库，不乱编明显事实。

- 系统能保存对话。

- 系统能生成拜访纪要。

3.2 V1.0 MVP 版

目标：支持真实企业试用。

建议周期：2-4 周。

交付内容：

| 模块 | 交付内容 |
| --- | --- |
| 多企业 | 支持多个企业独立开通 |
| 名片管理 | 支持名片创建、编辑、启用、停用 |
| 企业资料库 | 公司介绍、产品、案例、FAQ、禁答范围 |
| RAG 问答 | 企业级知识库检索和回答 |
| 留资 | 访客主动提交联系方式和需求 |
| 主人后台 | 访问记录、对话记录、纪要、线索 |
| 知识缺口 | 未回答问题池和人工补充 |
| 基础权限 | 平台管理员、企业管理员、名片主人 |

3.3 V1.5 试点版

目标：支持 50 家企业试点。

建议周期：4-8 周。

新增内容：

- 批量导入企业。

- 批量创建员工名片。

- 商会试点看板。

- 企业资料提交进度。

- 回答来源引用。

- RAG 评测集。

- 数据导出。

- 站内通知。

3.4 V2.0 商业化版

目标：支持正式销售和长期运营。

新增内容：

- 套餐、用量、订单和付费。

- 企业组织架构。

- 员工名片批量管理。

- 知识库版本管理。

- Hybrid Search + Rerank。

- 企微通知和 CRM 接口。

- 审计日志。

- 数据权限细化。

- 轻量数字人和语音播报。

4. 用户角色

| 角色 | 说明 | 主要权限 |
| --- | --- | --- |
| 平台管理员 | 系统运营方 | 管理租户、企业、套餐、系统配置 |
| 商会管理员 | 商会或协会运营人员 | 管理会员企业、查看试点进度 |
| 企业管理员 | 企业负责人或运营人员 | 管理企业资料、员工名片、知识库 |
| 名片主人 | 销售、高管、创始人等 | 查看自己的访客、对话、线索和纪要 |
| 访客 | 扫码访问名片的人 | 浏览名片、与 AI 对话、主动留资 |
| AI 审核员 | 可由企业管理员兼任 | 审核知识缺口和 AI 建议答案 |

第一期只需要三类后台角色：平台管理员、企业管理员、名片主人。

5. 核心业务流程

5.1 企业开通流程

flowchart LR

A["平台创建企业"] --> B["企业管理员登录"]

B --> C["填写企业基础资料"]

C --> D["录入产品/案例/FAQ"]

D --> E["设置禁答范围"]

E --> F["生成知识库索引"]

F --> G["创建名片"]

G --> H["生成二维码/分享链接"]

5.2 访客访问流程

flowchart LR

A["访客扫码"] --> B["进入名片页"]

B --> C["浏览个人/企业/产品/案例"]

C --> D["打开 AI 助手"]

D --> E["AI 主动问候"]

E --> F["访客提问"]

F --> G["RAG 检索并回答"]

G --> H{"是否表达合作意向"}

H -->|是| I["引导留资"]

H -->|否| J["继续问答"]

I --> K["生成线索"]

J --> L["生成对话记录"]

K --> M["生成拜访纪要"]

L --> M

5.3 知识进化流程

flowchart LR

A["访客问题"] --> B["AI 尝试回答"]

B --> C{"是否有足够依据"}

C -->|有| D["生成回答并记录引用"]

C -->|没有| E["拒答/转人工"]

E --> F["进入未回答问题池"]

F --> G["AI 生成建议答案草稿"]

G --> H["企业管理员审核"]

H -->|通过| I["写入 FAQ/知识库"]

H -->|拒绝| J["标记不采纳"]

I --> K["重新生成索引"]

6. 功能模块设计

6.1 名片展示模块

目标：让访客快速理解名片主人、企业、产品能力，并进入 AI 对话。

功能清单：

| 功能 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 个人信息展示 | P0 | 姓名、职位、头像、电话、微信、邮箱 |
| 企业信息展示 | P0 | 公司简介、主营业务、核心优势 |
| 产品/服务展示 | P0 | 列表、详情、图文介绍 |
| 案例展示 | P0 | 案例标题、行业、痛点、解决方案、结果 |
| AI 助手入口 | P0 | 固定入口，支持引导问题 |
| 二维码分享 | P0 | 每张名片唯一链接 |
| 留资入口 | P0 | 姓名、电话/微信、需求 |
| 社交媒体链接 | P1 | 公众号、视频号、官网等 |
| 模板配置 | P2 | 后续支持多模板 |

页面建议：

/card/:cardSlug

顶部：头像、姓名、职位、企业、认证标识

核心按钮：问 AI 助手、查看产品、留下需求

内容区：企业简介、产品服务、成功案例、联系方式

底部：隐私提示、企业信息、技术支持

6.2 AI 对话模块

目标：让访客以自然语言了解企业，同时让名片主人获得结构化纪要。

功能清单：

| 功能 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主动问候 | P0 | 打开 AI 后显示欢迎语和推荐问题 |
| 多轮对话 | P0 | 保留上下文，但不无限扩展 |
| RAG 问答 | P0 | 只基于企业知识库回答 |
| 拒答 | P0 | 无依据、敏感问题、越权问题必须拒答 |
| 意图识别 | P0 | 产品咨询、案例咨询、合作意向、报价咨询 |
| 留资引导 | P0 | 强意图时引导提交联系方式 |
| 对话记录 | P0 | 保存访客问题和 AI 回答 |
| 回答来源 | P1 | 显示或后台记录引用片段 |
| 语音播报 | P2 | 后续作为轻量数字人能力 |

对话约束：

- AI 必须说明自己是 AI 助手。

- AI 不得伪装真人。

- AI 不得承诺价格、合同、交付周期，除非知识库明确允许。

- AI 不得输出未授权个人信息。

- AI 遇到知识库没有的内容，应提示暂无资料并引导联系主人。

6.3 企业资料后台

目标：让企业以结构化方式投喂知识库。

功能清单：

| 功能 | 优先级 | 字段 |
| --- | --- | --- |
| 企业基础信息 | P0 | 名称、简介、行业、地区、官网、联系方式 |
| 核心优势 | P0 | 标题、描述、排序 |
| 产品/服务 | P0 | 名称、分类、介绍、适用客户、价格边界、图片 |
| 成功案例 | P0 | 客户行业、背景、方案、结果、可公开程度 |
| FAQ | P0 | 问题、答案、标签、适用范围 |
| 禁答范围 | P0 | 不允许 AI 回答的话题 |
| 文档上传 | P1 | Word/PDF/PPT，先作为辅助导入 |
| 审核状态 | P1 | 草稿、待审核、已入库、已下架 |

第一期建议以表单录入为主，文档上传只作为辅助，不做万能文档解析。

6.4 知识库管理模块

目标：把企业资料变成 AI 可检索、可追溯、可更新的知识资产。

功能清单：

| 功能 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 知识条目管理 | P0 | 产品、案例、FAQ 统一进入知识库 |
| 自动切片 | P0 | 按语义切成 chunk |
| Embedding 生成 | P0 | 保存后自动生成向量 |
| 索引状态 | P0 | 待索引、索引中、可用、失败 |
| 来源记录 | P0 | 记录来源表、来源字段、版本 |
| 删除与下架 | P0 | 删除知识时同步删除向量 |
| 未回答问题池 | P0 | 收集 AI 无法回答的问题 |
| 人工审核入库 | P0 | 审核后写入 FAQ 或知识条目 |
| 版本管理 | P1 | 保留历史版本 |
| 批量导入 | P1 | CSV/Excel/Word 辅助导入 |

6.5 访客与线索模块

目标：把访客行为转化成可跟进线索。

功能清单：

| 功能 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 访客匿名 ID | P0 | 未留资时只记录匿名访问 |
| 访问记录 | P0 | 来源、时间、名片、页面 |
| 对话记录 | P0 | 问题、回答、命中知识 |
| 留资表单 | P0 | 姓名、电话/微信、公司、需求 |
| 线索状态 | P0 | 新线索、已查看、已跟进、无效 |
| 兴趣标签 | P1 | 产品、案例、合作、报价 |
| 需求摘要 | P0 | AI 自动总结 |
| 数据导出 | P1 | CSV/Excel |

6.6 拜访纪要模块

目标：让名片主人快速知道访客关心什么，下一步怎么跟进。

纪要字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 访客身份 | 匿名/已留资 |
| 访问时间 | 首次访问、最近访问 |
| 来源名片 | 哪张名片 |
| 关注内容 | 产品、案例、合作、价格等 |
| 对话摘要 | AI 总结访客问题 |
| 需求强度 | 低/中/高 |
| 建议动作 | 继续沟通、发送资料、电话联系 |
| 风险提醒 | AI 不确定或资料不足的问题 |

6.7 主人后台

功能清单：

| 页面 | 功能 |
| --- | --- |
| 首页看板 | 今日访问、对话数、留资数、待跟进 |
| 访客列表 | 访客、来源、访问时间、兴趣标签 |
| 对话详情 | 完整对话、AI 回答、命中资料 |
| 纪要详情 | 摘要、需求、建议动作 |
| 线索管理 | 状态流转、备注、跟进记录 |
| 名片设置 | 头像、联系方式、展示开关 |

6.8 企业后台

功能清单：

| 页面 | 功能 |
| --- | --- |
| 企业概览 | 总访问、总对话、总线索、活跃名片 |
| 企业资料 | 编辑公司介绍、优势、联系方式 |
| 产品管理 | 产品 CRUD、排序、上下架 |
| 案例管理 | 案例 CRUD、行业分类 |
| FAQ 管理 | 问答 CRUD、批量导入 |
| 禁答管理 | 设置 AI 不可回答内容 |
| 知识库状态 | 索引状态、失败原因、更新时间 |
| 未回答问题池 | 审核 AI 建议答案并入库 |
| 员工名片 | V1.5 后支持批量管理 |

6.9 商会后台

第一期可以不做，试点期再做。

功能清单：

| 页面 | 功能 |
| --- | --- |
| 会员企业列表 | 企业开通状态、资料提交状态 |
| 试点看板 | 总访问、总对话、总留资、活跃企业 |
| 企业进度 | 哪些企业未提交资料，哪些已上线 |
| 推广数据 | 二维码分发、访问来源 |
| 线索汇总 | 只看聚合数据，不看企业私密对话 |

7. 页面与路由规划

7.1 访客端

| 路由 | 页面 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `/card/:slug` | 名片首页 | 访客扫码进入 |
| `/card/:slug/products` | 产品列表 | 展示产品服务 |
| `/card/:slug/products/:id` | 产品详情 | 产品介绍 |
| `/card/:slug/cases` | 案例列表 | 成功案例 |
| `/card/:slug/chat` | AI 对话 | AI 助手 |
| `/card/:slug/lead` | 留资表单 | 提交需求 |

7.2 管理后台

| 路由 | 页面 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| `/admin/login` | 登录 | 管理端登录 |
| `/admin/dashboard` | 总览 | 按角色展示数据 |
| `/admin/company/profile` | 企业资料 | 编辑企业信息 |
| `/admin/products` | 产品管理 | 产品 CRUD |
| `/admin/cases` | 案例管理 | 案例 CRUD |
| `/admin/faqs` | FAQ 管理 | FAQ CRUD |
| `/admin/knowledge` | 知识库 | 索引状态和知识条目 |
| `/admin/knowledge-gaps` | 未回答问题 | 审核补充 |
| `/admin/cards` | 名片管理 | 名片 CRUD |
| `/admin/visitors` | 访客列表 | 访问记录 |
| `/admin/conversations` | 对话列表 | 对话查看 |
| `/admin/leads` | 线索管理 | 跟进状态 |
| `/admin/settings` | 设置 | 企业、权限、AI 策略 |

8. 数据库设计草案

8.1 命名约定

- 主键统一使用 `id`。

- 多租户数据表必须包含 `tenant_id` 或 `company_id`。

- 时间字段统一使用 `created_at`、`updated_at`、`deleted_at`。

- 状态字段统一使用枚举字符串。

- JSON 扩展字段命名为 `metadata`。

8.2 核心表

#### tenants

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 租户 ID |
| name | varchar | 租户名称 |
| type | varchar | platform/chamber/group |
| status | varchar | active/inactive |
| metadata | jsonb | 扩展配置 |
| created_at | timestamptz | 创建时间 |

#### companies

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 企业 ID |
| tenant_id | uuid | 所属租户 |
| name | varchar | 企业名称 |
| industry | varchar | 行业 |
| region | varchar | 地区 |
| summary | text | 简介 |
| website | varchar | 官网 |
| contact_phone | varchar | 联系电话 |
| status | varchar | draft/active/inactive |
| created_at | timestamptz | 创建时间 |

#### users

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 用户 ID |
| tenant_id | uuid | 租户 ID |
| company_id | uuid | 企业 ID，可空 |
| name | varchar | 姓名 |
| mobile | varchar | 手机 |
| email | varchar | 邮箱 |
| role | varchar | platform_admin/chamber_admin/company_admin/card_owner |
| status | varchar | active/inactive |
| created_at | timestamptz | 创建时间 |

#### cards

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 名片 ID |
| company_id | uuid | 企业 ID |
| owner_user_id | uuid | 名片主人 |
| slug | varchar | 公开访问标识 |
| title | varchar | 职位 |
| avatar_url | varchar | 头像 |
| phone | varchar | 电话 |
| wechat | varchar | 微信 |
| email | varchar | 邮箱 |
| is_public | boolean | 是否公开 |
| status | varchar | draft/active/inactive |
| created_at | timestamptz | 创建时间 |

#### products

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 产品 ID |
| company_id | uuid | 企业 ID |
| name | varchar | 产品名 |
| category | varchar | 分类 |
| summary | text | 简介 |
| detail | text | 详细介绍 |
| target_customer | text | 适用客户 |
| price_note | text | 价格说明，可空 |
| visibility | varchar | public/internal |
| status | varchar | draft/published |
| created_at | timestamptz | 创建时间 |

#### cases

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 案例 ID |
| company_id | uuid | 企业 ID |
| title | varchar | 案例标题 |
| industry | varchar | 客户行业 |
| background | text | 客户背景 |
| solution | text | 解决方案 |
| result | text | 交付结果 |
| visibility | varchar | public/internal |
| status | varchar | draft/published |

#### faqs

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | FAQ ID |
| company_id | uuid | 企业 ID |
| question | text | 问题 |
| answer | text | 答案 |
| tags | text[] | 标签 |
| status | varchar | draft/published |
| created_by | uuid | 创建人 |
| created_at | timestamptz | 创建时间 |

#### knowledge_documents

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 文档 ID |
| company_id | uuid | 企业 ID |
| source_type | varchar | form/file/url/manual |
| source_ref | varchar | 来源 ID 或 URL |
| title | varchar | 标题 |
| raw_text | text | 原始文本 |
| version | int | 版本 |
| status | varchar | draft/pending_review/indexed/failed |
| created_by | uuid | 创建人 |
| created_at | timestamptz | 创建时间 |

#### knowledge_chunks

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 切片 ID |
| company_id | uuid | 企业 ID |
| document_id | uuid | 来源文档 |
| source_type | varchar | product/case/faq/document/policy |
| source_id | uuid | 来源业务数据 |
| chunk_text | text | 切片文本 |
| embedding | vector | 向量，使用 pgvector |
| token_count | int | token 数 |
| version | int | 版本 |
| status | varchar | active/inactive |
| metadata | jsonb | 页码、标题层级等 |
| created_at | timestamptz | 创建时间 |

#### visitors

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 访客 ID |
| anonymous_id | varchar | 匿名标识 |
| name | varchar | 留资后填写 |
| mobile | varchar | 留资后填写 |
| wechat | varchar | 留资后填写 |
| company_name | varchar | 留资后填写 |
| consent_status | varchar | none/basic/lead |
| created_at | timestamptz | 创建时间 |

#### conversations

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 会话 ID |
| company_id | uuid | 企业 ID |
| card_id | uuid | 名片 ID |
| visitor_id | uuid | 访客 ID |
| status | varchar | active/closed |
| intent | varchar | 主意图 |
| started_at | timestamptz | 开始时间 |
| ended_at | timestamptz | 结束时间 |

#### messages

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 消息 ID |
| conversation_id | uuid | 会话 ID |
| role | varchar | visitor/assistant/system |
| content | text | 内容 |
| retrieved_chunk_ids | uuid[] | 命中的知识片段 |
| model_name | varchar | 模型 |
| latency_ms | int | 延迟 |
| created_at | timestamptz | 创建时间 |

#### leads

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 线索 ID |
| company_id | uuid | 企业 ID |
| card_id | uuid | 名片 ID |
| visitor_id | uuid | 访客 ID |
| conversation_id | uuid | 会话 ID |
| name | varchar | 联系人 |
| contact | varchar | 联系方式 |
| demand | text | 需求描述 |
| status | varchar | new/viewed/following/won/lost/invalid |
| priority | varchar | low/medium/high |
| created_at | timestamptz | 创建时间 |

#### visit_summaries

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 纪要 ID |
| conversation_id | uuid | 会话 ID |
| company_id | uuid | 企业 ID |
| card_id | uuid | 名片 ID |
| summary | text | 对话摘要 |
| interests | text[] | 兴趣点 |
| suggested_next_step | text | 建议动作 |
| risk_notes | text | 风险提示 |
| created_at | timestamptz | 创建时间 |

#### knowledge_gaps

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 知识缺口 ID |
| company_id | uuid | 企业 ID |
| conversation_id | uuid | 会话 ID |
| question | text | 访客问题 |
| reason | varchar | no_context/low_confidence/refused |
| suggested_answer | text | AI 草稿 |
| review_status | varchar | pending/approved/rejected |
| reviewed_by | uuid | 审核人 |
| created_at | timestamptz | 创建时间 |

9. API 设计草案

9.1 公开访客接口

| 方法 | 路径 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| GET | `/api/v1/public/cards/:slug` | 获取公开名片 |
| GET | `/api/v1/public/cards/:slug/products` | 获取产品列表 |
| GET | `/api/v1/public/cards/:slug/cases` | 获取案例列表 |
| POST | `/api/v1/public/cards/:slug/visits` | 记录访问 |
| POST | `/api/v1/public/cards/:slug/conversations` | 创建对话 |
| POST | `/api/v1/public/conversations/:id/messages` | 发送访客问题并获取 AI 回答 |
| POST | `/api/v1/public/cards/:slug/leads` | 提交留资 |

9.2 管理端接口

| 方法 | 路径 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| POST | `/api/v1/auth/login` | 登录 |
| GET | `/api/v1/admin/dashboard` | 管理端看板 |
| GET | `/api/v1/admin/company/profile` | 获取企业资料 |
| PUT | `/api/v1/admin/company/profile` | 更新企业资料 |
| GET | `/api/v1/admin/products` | 产品列表 |
| POST | `/api/v1/admin/products` | 创建产品 |
| PUT | `/api/v1/admin/products/:id` | 更新产品 |
| DELETE | `/api/v1/admin/products/:id` | 删除产品 |
| GET | `/api/v1/admin/cases` | 案例列表 |
| POST | `/api/v1/admin/cases` | 创建案例 |
| GET | `/api/v1/admin/faqs` | FAQ 列表 |
| POST | `/api/v1/admin/faqs` | 创建 FAQ |
| GET | `/api/v1/admin/cards` | 名片列表 |
| POST | `/api/v1/admin/cards` | 创建名片 |
| GET | `/api/v1/admin/conversations` | 对话列表 |
| GET | `/api/v1/admin/conversations/:id` | 对话详情 |
| GET | `/api/v1/admin/leads` | 线索列表 |
| PUT | `/api/v1/admin/leads/:id/status` | 更新线索状态 |

9.3 知识库接口

| 方法 | 路径 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| GET | `/api/v1/admin/knowledge/documents` | 知识文档列表 |
| POST | `/api/v1/admin/knowledge/documents` | 创建知识文档 |
| POST | `/api/v1/admin/knowledge/documents/:id/index` | 触发索引 |
| GET | `/api/v1/admin/knowledge/chunks` | 查看切片 |
| GET | `/api/v1/admin/knowledge/gaps` | 未回答问题列表 |
| POST | `/api/v1/admin/knowledge/gaps/:id/approve` | 审核通过并入库 |
| POST | `/api/v1/admin/knowledge/gaps/:id/reject` | 拒绝入库 |
| POST | `/api/v1/admin/knowledge/reindex` | 重新索引企业知识库 |

9.4 AI 内部接口

| 方法 | 路径 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| POST | `/internal/ai/retrieve` | RAG 检索 |
| POST | `/internal/ai/chat` | 生成回答 |
| POST | `/internal/ai/summarize` | 生成纪要 |
| POST | `/internal/ai/classify-intent` | 意图识别 |
| POST | `/internal/ai/suggest-gap-answer` | 生成知识缺口草稿 |

内部接口不应暴露给前端。

10. RAG 工程设计

10.1 知识来源

| 来源 | 第一阶段处理方式 | 后续处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 企业简介 | 表单录入 | 版本管理 |
| 产品信息 | 表单录入 | 批量导入 |
| 案例信息 | 表单录入 | 行业标签 |
| FAQ | 表单录入 | 未回答问题自动生成草稿 |
| Word/PDF | 暂缓或人工复制 | 文档解析后人工确认 |
| 官网/公众号 | 暂缓 | URL 抓取后人工确认 |

第一阶段优先结构化录入，不依赖复杂文档解析。

10.2 切片策略

建议按业务对象切片，而不是机械按固定字符切片。

| 类型 | 切片方式 |
| --- | --- |
| 企业简介 | 按公司介绍、优势、资质拆分 |
| 产品 | 每个产品单独切片，长介绍再分段 |
| 案例 | 每个案例单独切片，保留行业、背景、方案、结果 |
| FAQ | 每条 FAQ 单独切片 |
| 禁答 | 不进入普通检索，进入安全策略 |

切片元数据必须包含：

{

"company_id": "uuid",

"source_type": "product",

"source_id": "uuid",

"title": "产品名称",

"version": 1,

"visibility": "public",

"tags": ["AI名片", "商协会"]

}

10.3 检索策略

MVP 检索：

用户问题

→ embedding

→ 按 company_id 过滤

→ 向量相似度 top_k=5

→ 拼接上下文

→ 生成回答

成熟版检索：

用户问题

→ 问题改写

→ 意图识别

→ company_id/card_id/visibility 过滤

→ 向量检索 top_k=20

→ 关键词检索 top_k=20

→ 合并去重

→ rerank

→ 选择 top_k=5

→ 上下文压缩

→ 生成带来源回答

10.4 回答生成策略

系统 Prompt 应包含：

- 你是某企业的 AI 名片助手。

- 你必须基于提供的企业资料回答。

- 如果资料没有依据，不得编造。

- 涉及报价、合同、法律承诺时必须谨慎或转人工。

- 回答要简洁、商务、可信。

- 可在合适时引导访客留资。

示例：

你是 {company_name} 的 AI 名片助手。

请只根据【企业资料】回答访客问题。

如果资料不足，请回答“目前资料中没有明确说明，我可以帮您留下需求，由负责人进一步确认。”

不得编造客户案例、价格、资质、合同条款。

如果访客表现出合作意向，请自然引导其留下联系方式。

10.5 拒答策略

必须拒答或转人工的场景：

| 场景 | 行为 |
| --- | --- |
| 知识库无依据 | 提示暂无资料，建议留资 |
| 价格未明确 | 不报具体价格，说明需负责人确认 |
| 合同承诺 | 转人工 |
| 法律、财税、医疗建议 | 转人工或拒答 |
| 询问其他企业私密信息 | 拒答 |
| 试图绕过系统规则 | 拒答 |

10.6 RAG 质量指标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 检索命中率 | 标准问题能命中正确资料 |
| 回答忠实度 | 回答不超出资料依据 |
| 拒答准确率 | 资料不足时能拒答 |
| 平均响应时间 | MVP 目标 3-8 秒内 |
| 未回答问题修复率 | 被审核补充后可再次回答 |

11. 自学习机制设计

本项目不做模型自动训练，而做“知识库可控进化”。

11.1 触发条件

以下情况生成知识缺口：

- 检索结果为空。

- 检索相似度低。

- AI 触发拒答。

- 访客连续追问同类问题。

- 名片主人手动标记“回答不满意”。

11.2 审核流程

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| pending | 待审核 |
| suggested | AI 已生成草稿 |
| approved | 管理员确认入库 |
| rejected | 管理员拒绝 |
| indexed | 已重新索引 |

11.3 入库规则

- 访客原话不能直接入库。

- AI 草稿不能自动入库。

- 必须由企业管理员确认。

- 入库内容需要绑定来源和审核人。

- 入库后自动生成新知识切片和向量。

12. 数字人设计

12.1 第一阶段实现

第一阶段只做轻量数字人：

- AI 助手头像。

- 固定欢迎语。

- 企业定制语气。

- 推荐问题。

- 可选语音播报预留。

12.2 后续扩展

| 能力 | 方案 |
| --- | --- |
| TTS 语音播报 | 接入第三方 TTS |
| 语音输入 | ASR 转文本 |
| 视频数字人 | 接入第三方数字人 API |
| 低延迟实时对话 | 后期专项评估 |

原则：

数字人是体验层，不是知识和业务核心。核心仍然是企业知识库、RAG 问答和线索沉淀。

13. 技术选型

13.1 推荐技术栈

| 层级 | 推荐 |
| --- | --- |
| 访客端 | 微信小程序或 H5 |
| 管理后台 | React / Vue |
| 后端 | FastAPI 或 NestJS |
| 数据库 | PostgreSQL |
| 向量检索 | pgvector 起步 |
| 后台任务 | Redis + Celery / BullMQ |
| 对象存储 | OSS / COS / MinIO |
| 大模型 | DeepSeek / 通义千问 / 智谱 / OpenAI-compatible API |
| Embedding | bge-m3 / Qwen Embedding / 商业 embedding API |
| Rerank | bge-reranker / Qwen Reranker，V2 再加 |
| 文档解析 | 第一阶段结构化表单，后期 Docling/MinerU |
| 日志监控 | Sentry / OpenTelemetry / 云日志 |

13.2 推荐项目结构

cf-ai-card/

apps/

web-admin/          # 管理后台

web-card/           # H5 名片页

miniapp/            # 小程序，可后置

services/

api/                # 业务 API

ai-worker/          # AI 和 RAG 异步任务

packages/

shared/             # 通用类型、工具

prompts/            # Prompt 模板

infra/

docker-compose.yml

migrations/

docs/

development.md

api.md

data-model.md

若第一版追求速度，也可以先用单仓单后端，等试点成立后再拆服务。

14. 权限与安全

14.1 RBAC 角色权限

| 权限项 | 平台管理员 | 商会管理员 | 企业管理员 | 名片主人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理租户 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 管理企业 | 是 | 限本商会 | 限本企业 | 否 |
| 管理企业资料 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 管理名片 | 是 | 否 | 是 | 限本人 |
| 查看所有线索 | 是 | 聚合数据 | 本企业 | 限本人 |
| 查看对话内容 | 是 | 否 | 本企业 | 限本人 |
| 审核知识缺口 | 是 | 否 | 是 | 可建议 |

14.2 数据隔离要求

- API 层校验用户租户和企业权限。

- 数据库查询必须带 `company_id`。

- RAG 检索必须带 `company_id`。

- 文件路径必须包含企业隔离前缀。

- 管理后台不能通过前端隐藏字段实现权限控制，必须后端校验。

14.3 审计日志

必须记录：

- 登录。

- 查看访客详情。

- 导出线索。

- 修改企业资料。

- 修改知识库。

- 审核知识缺口。

- 删除数据。

15. 合规设计

15.1 访客授权

访客行为分为三层：

| 层级 | 数据 | 授权要求 |
| --- | --- | --- |
| 匿名浏览 | 页面访问、匿名 ID | 页面隐私提示 |
| AI 对话 | 对话内容、问题 | 对话前提示 |
| 主动留资 | 手机、微信、姓名、需求 | 明确勾选同意 |

15.2 隐私提示

名片页和对话页应提示：

- 当前对话由 AI 助手提供。

- AI 回答基于企业已提供资料。

- 留资信息将用于后续商务联系。

- 用户可联系企业删除或更正信息。

15.3 AI 合规

- AI 不冒充真人。

- AI 不生成无依据承诺。

- AI 不主动暴露他人联系方式。

- AI 不将访客输入自动作为企业知识。

- 企业知识库默认不用于模型训练。

16. 消息通知

16.1 第一阶段

第一阶段优先做站内通知和后台提醒。

| 通知 | 方式 |
| --- | --- |
| 新访客访问 | 后台列表展示 |
| 新对话 | 后台列表展示 |
| 新留资 | 后台提醒 |
| 新纪要 | 后台查看 |

16.2 后续扩展

| 通知 | 方式 |
| --- | --- |
| 小程序订阅消息 | 需要用户授权 |
| 企业微信通知 | 需要企业主体和应用配置 |
| 短信通知 | 成本较高，适合高价值线索 |
| 邮件通知 | 低成本，适合周期报告 |

17. 部署架构

17.1 MVP 部署

Nginx

↓

Web 前端静态资源

↓

API 服务

↓

PostgreSQL + pgvector

↓

Redis

↓

对象存储

↓

大模型 API

MVP 可采用单机 Docker Compose 部署，便于快速演示和试点。

17.2 商业化部署

负载均衡

↓

Web/CDN

↓

API 服务集群

↓

AI Worker 队列

↓

PostgreSQL 主从/云数据库

↓

Redis

↓

Qdrant/独立向量库

↓

对象存储

↓

日志监控与告警

18. 研发任务拆分

18.1 Sprint 1：基础业务闭环

目标：名片页 + 企业资料 + AI 问答跑通。

任务：

| 编号 | 任务 | 负责人类型 |
| --- | --- | --- |
| S1-01 | 初始化项目和数据库 | 后端 |
| S1-02 | 用户登录与基础权限 | 后端 |
| S1-03 | 企业资料 CRUD | 后端/前端 |
| S1-04 | 产品和案例 CRUD | 后端/前端 |
| S1-05 | FAQ CRUD | 后端/前端 |
| S1-06 | 名片页展示 | 前端 |
| S1-07 | 知识切片和 embedding | AI/后端 |
| S1-08 | 基础 RAG 问答 | AI/后端 |
| S1-09 | 对话记录 | 后端 |
| S1-10 | 基础测试数据 | 测试/产品 |

验收：

- 能创建企业资料。

- 能生成名片页。

- AI 能基于 FAQ/产品回答。

- 对话记录可查看。

18.2 Sprint 2：线索与纪要

目标：访客对话能转为线索和纪要。

任务：

| 编号 | 任务 | 负责人类型 |
| --- | --- | --- |
| S2-01 | 留资表单 | 前端/后端 |
| S2-02 | 线索表和状态流转 | 后端 |
| S2-03 | 纪要生成 Prompt | AI |
| S2-04 | 主人后台看板 | 前端 |
| S2-05 | 对话详情页 | 前端 |
| S2-06 | 线索列表和备注 | 前端/后端 |
| S2-07 | 拒答策略 | AI/后端 |
| S2-08 | 隐私提示 | 前端/产品 |

验收：

- 访客可提交联系方式。

- 线索能进入主人后台。

- 对话结束后可生成纪要。

- AI 能在资料不足时拒答。

18.3 Sprint 3：知识进化

目标：支持未回答问题进入审核池，并人工补充知识库。

任务：

| 编号 | 任务 | 负责人类型 |
| --- | --- | --- |
| S3-01 | 知识缺口识别 | AI/后端 |
| S3-02 | 未回答问题池 | 后端 |
| S3-03 | AI 建议答案草稿 | AI |
| S3-04 | 审核通过入库 | 后端/前端 |
| S3-05 | 自动重新索引 | 后端 |
| S3-06 | 索引状态展示 | 前端 |
| S3-07 | 回答来源记录 | 后端 |
| S3-08 | 标准问题评测表 | 产品/测试 |

验收：

- AI 无法回答的问题能进入审核池。

- 管理员能编辑并审核答案。

- 审核通过后，下一次 AI 能回答。

- 每次回答能在后台看到命中资料。

18.4 Sprint 4：试点支撑

目标：支持多企业试点和基础运营。

任务：

| 编号 | 任务 | 负责人类型 |
| --- | --- | --- |
| S4-01 | 多企业管理 | 后端/前端 |
| S4-02 | 批量导入企业 | 后端 |
| S4-03 | 企业资料提交进度 | 前端 |
| S4-04 | 商会试点看板 | 前端/后端 |
| S4-05 | 数据导出 | 后端 |
| S4-06 | 审计日志 | 后端 |
| S4-07 | 性能优化 | 后端 |
| S4-08 | 试点报告数据口径 | 产品 |

19. 测试与验收

19.1 功能测试

| 模块 | 测试点 |
| --- | --- |
| 名片页 | 页面可访问、信息准确、移动端适配 |
| AI 对话 | 能回答、能拒答、能多轮 |
| 知识库 | 新增、修改、删除后索引正确 |
| 留资 | 表单校验、数据保存、隐私提示 |
| 纪要 | 摘要准确、字段完整 |
| 后台权限 | 不同角色只能看自己的数据 |

19.2 RAG 测试

每家企业至少准备 20 个标准问题：

| 类型 | 数量 |
| --- | --- |
| 企业介绍 | 3 |
| 产品咨询 | 5 |
| 案例咨询 | 5 |
| 合作流程 | 3 |
| 报价边界 | 2 |
| 应拒答问题 | 2 |

验收指标：

- 有资料问题回答准确率不低于 80%。

- 无资料问题拒答率不低于 90%。

- 回答不得编造不存在的案例、客户、资质。

- 后台能查看命中的知识片段。

19.3 安全测试

测试项：

- A 企业管理员不能访问 B 企业数据。

- A 企业 AI 不能检索 B 企业知识库。

- 未登录用户不能访问后台接口。

- 名片公开页只能访问公开内容。

- 访客留资数据不能被无权限用户导出。

- Prompt injection 不能读取系统 Prompt 或其他企业资料。

19.4 性能测试

MVP 目标：

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 名片页打开 | 2 秒内首屏 |
| AI 首次回答 | 3-8 秒 |
| 后台列表 | 1 秒内返回 |
| 并发对话 | 支持小规模试点即可 |

20. Prompt 模板草案

20.1 AI 问答 Prompt

你是 {company_name} 的 AI 名片助手。

你的任务是帮助访客了解企业、产品、案例和合作方式。

回答规则：

1. 只能根据【企业资料】回答。

2. 如果资料不足，请明确说明暂无资料，不要编造。

3. 不要承诺价格、合同、交付周期或法律责任。

4. 如果访客有合作意向，可以引导其留下联系方式。

5. 回答应简洁、专业、适合商务沟通。

【企业资料】

{retrieved_context}

【访客问题】

{user_question}

20.2 纪要生成 Prompt

请根据以下访客对话生成拜访纪要。

输出字段：

1. 访客主要问题

2. 访客关注点

3. 需求强度：低/中/高

4. 建议下一步动作

5. AI 回答中不确定或需人工确认的问题

【对话记录】

{conversation_messages}

20.3 知识缺口 Prompt

以下问题当前知识库无法充分回答。

请生成一个“待企业管理员审核”的建议答案草稿。

要求：

1. 不要编造事实。

2. 如果缺少关键信息，请列出需要企业补充的字段。

3. 输出应方便管理员编辑成 FAQ。

【访客问题】

{question}

【已有相关资料】

{partial_context}

21. 运营数据口径

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| PV | 名片页浏览次数 |
| UV | 独立访客数 |
| 对话数 | 创建 AI 会话数量 |
| 有效对话数 | 访客至少提出 1 个业务问题 |
| 留资数 | 提交联系方式的访客数 |
| 留资率 | 留资数 / 有效对话数 |
| 纪要数 | 成功生成拜访纪要数量 |
| 未回答问题数 | 进入知识缺口池的问题数 |
| 知识修复率 | 已审核入库的问题数 / 未回答问题数 |
| 活跃企业数 | 周期内有访问或对话的企业数 |

22. 开发前置条件

正式开发前需要甲方提供：

- 第一家样板企业资料。

- 至少 3 个产品/服务介绍。

- 至少 3 个成功案例。

- 至少 20 条 FAQ。

- 禁答范围清单。

- 名片主人信息。

- Logo、企业色、基础视觉素材。

- 是否需要小程序主体。

- 试点企业名单和联系人。

如果甲方无法提供结构化资料，第一阶段应先做“资料整理模板”，否则 AI 效果无法保证。

23. 风险与处理

| 风险 | 表现 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 需求过大 | 甲方希望第一期全做 | 按 V0.1/V1/V2 分阶段验收 |
| 资料不足 | AI 回答空泛 | 先用表单强制结构化 |
| AI 编造 | 影响信任 | RAG + 拒答 + 来源记录 |
| 自动学习污染 | 错误内容入库 | 人工审核闭环 |
| 数字人分散资源 | 花时间做皮肤 | L1 头像先行，视频后置 |
| 微信限制 | 消息推送不稳定 | 站内通知先行 |
| 多租户泄露 | 严重事故 | company_id 强制过滤 |
| 试点不落地 | 做完没人用 | 要求 50 家名单和运营负责人 |

24. 第一阶段验收清单

第一阶段交付必须满足：

- 能创建企业。

- 能录入企业资料、产品、案例、FAQ。

- 能创建至少一张名片。

- 访客能打开名片页。

- 访客能与 AI 对话。

- AI 能基于知识库回答。

- AI 遇到无资料问题能拒答。

- 系统能记录对话。

- 系统能生成拜访纪要。

- 访客能主动留资。

- 名片主人能在后台查看线索和纪要。

- 企业管理员能查看未回答问题。

- 审核通过的补充知识能重新入库。

- A 企业不能访问 B 企业数据。

- 有基础隐私提示和 AI 身份说明。

25. 最终开发建议

建议开发策略：

- 先做 V0.1 Demo，把概念变成可演示产品。

- 再做 V1.0 MVP，支持真实企业试用。

- 用 50 家企业试点数据决定是否进入 V2.0 商业化。

- 数字人、知识图谱、企微/CRM 深度集成都后置。

- 技术核心放在多租户、知识库、RAG、线索、审核和可追溯。

一句话总结：

本项目第一阶段不是开发一个“万能数字人”，而是开发一个可投喂、可问答、可留资、可生成纪要、可持续补充知识的 AI 名片闭环系统。